## Hoja1
BITACORA
Fecha | ACONTECIMIENTOS
15 de Octubre del 2020 | Empezamos nuestro proyecto realizando el Primer Commit en Github
16 de Octure del 2020 | Practicamos con el ejemplo de locallibreria para luego aplicar lo aprendido a nuestro proyecto
22 de Octure del 2020 | Creamos los primeros modelos de nuestro proyecto TuristDreams ( Destino, Ciudad)
23 de Octure del 2020 | Realizamos mejoras a los modelos creados ya que no cumplian lo que nos requeria la profe
29 de Octure del 20200 | Realizamos la pagina de Inicio y comenzamos a editar nuestros HTML's para implementarlos en Django
30 de Octure del 2020 | Ya con los HTML's modificados implementamos las vistas de nuestro proyecto
31 de Octure del 2020 | Realizamos la implementacion de los formularios para nuestro proyecto,Ejecutamos y funcionan a la perfeccion.
2 de Noviembre del 2020 | Implementamos los Test para los Modelos y pasaron la prueba. El Proyecto esta en un 100%
3 de Noviembre del 2020 | Encontramos una falla en el proyecto lo cual nos fallaron las vistas,realizamos una actualizacion de emergencia para solucionarlo.
5 de Noviembre del 2020 | Realizamos las ultimas pruebas del Proyecto y esta listo para su Entrega.